|  | ERNA – European Red Cross / Red Crescent Network on HIV, AIDS and TB Plan of Action 2011 |
| --- | --- |

# ERNA background

ERNA was established in 1998 in Rome with the aim of coordinating the sharing of experiences, transfer of best practices and the promotion of collaborative efforts among National Societies of the European region. The network’s vision is to have well functioning National Societies that are able to address HIV, AIDS, TB and related problems. Currently ERNA gathers 40 Red Cross and Red Crescent Societies from Europe.

The mission of the network is to encourage participation and to help strengthen National Societies' operational capacity to combat HIV, AIDS, TB and other communicable diseases by gradually developing activities at the community level particularly in the areas of prevention, care, treatment, control, harm reduction, psychosocial support, legal support, reduction of stigma and discrimination, social integration and other community activities targeted at the most vulnerable people.

# General objective of ERNA is to contribute to the reduction of the spread of HIV, AIDS, TB and other communicable diseases principally among the most vulnerable people.

ERNA is taking a lead role in promoting the links between National Societies and networks and other organisations. It is a coordinating body searching for better communication between National Societies as well as between National Societies and the Federation. ERNA has an important role in strengthening advocacy activities. ERNA in its work supports HIV and AIDS Global Alliance in European region as well as its main objectives:

- preventing further infections

- expanding care, treatment and services

- reduce stigma and discrimination

- strengthening community

The link with TB Survival Project, relevant PLWH Organisations, Central and Eastern European Harm Reduction Network (CEEHRN), IFRC networks, will be reinforced and more practical work with them will be initiated.

ERNA is strongly supporting sharing of the expertise done in the field of humanitarian treatment of drug users, including comprehensive harm reduction approach. The Italian Red Cross is very well working on it providing to Sister National Societies trainings in Rome at Villa Maraini, and supporting National Societies who are ready to start actions in their own countries. Similarly, ERNA would like to discover and share the very good experience that some NS has already got in the field of fighting stigma and discrimination towards people living with diseases. ERNA.

ERNA is aiming to spreading knowledge through Training of Trainers for Project Planning Process to improve NSs capacity building in the field of external financing using RC experts. The first PPP ToT was held in France in russian language on December 2010 thanks to the support of the Budapest Zone and of the Danish Red Cross.

The Network envisages the follow-up discussions between the Villa Maraini experts, National Societies, the IFRC Health and Care Department, the Europe Zone and Rome Consensus in order to identify current challenges in the field of Harm Reduction.

Following the discussion from Tallinn (2007) and Belgrade (2008) about greater involvement of the youth in ERNA functioning, ERNA Meeting in Kyrgyzstan (2009) approved ECC membership in the Board. For 2011 similar solution is proposed for including a PHLW representative.

As stigma is one major factor in limiting a proper access to prevention treatment and care, the theme of the 14th General Meeting in Minsk (2010) was «Empovering vulnerable people in fighting stigmatization and discrimination».

With the purpose of a greater effectiveness, more detailed key issues and tasks as concerns the Secretariats’ and Member Societies’ duties have been taken into consideration during this meeting. The new ERNA Terms of References with 2 Annexes were adopted.

During Minsk Meeting the Belarusian Red Cross Society has been elected to run the Secretariat for the next three years, starting his mandate from January, 1st, 2011.

The Slovenian Red Cross Society proposed to host of the 15th ERNA meeting for the year 2011, which will take place in late September (23-26th ).

Plan of Action for ERNA 2011

| Specific objectives outlined in the TORs for ERNA | Specific activities for 2011 | Expected results | Indicators | Assumptions | Time frame | Budget / financial plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| To strengthen and promote the exchange of experiences, information and best practices among member National Societies and with others | ERNA Board Meeting in Rome, Italy ERNA Evaluation performance. ERNA Board Meeting in Minsk, Belarus Consultations of ERNA Secretariat with the host NS for the 15th ERNA General Meeting The 15th ERNA Meeting organization ERNA Board meeting – at the end of 15th ERNA General Meeting in the host country ERNA Board Meeting in Budapest (?) | Contents to be defined during the Board Meeting: Analyses of 2010 plan and budget. Draft of Budget Draft of the ERNA Plan of Action 2011: -proposals for hosting 154h General Meeting National Society. ERNA Evaluation performance. -definition of ERNA coaches on HIV and TB to supporting Member NSs -performance of ERNA training-2011 in Minsk -support to the Master training for HIV prevention treatment and care for the NSs of Central Asia -joint participation with the ART Network to the ICAAP Meeting -creation of the new ERNA web-site -ERNA Brochure (Booklet) edition -definition on ERNA General Meeting 2011 Steering Committee from 2012(?) 1) To assess the extent to which the Network’s objectives have been met. 2) To identify lessons learned, and make recommendations to the Board and membership for future actions and direction. Preparations of the 15th ERNA General Meeting: -MoU with the host NS signed. -Agenda of the meeting outlined; -preparation of topics and list of the guests to invite for the 15th ERNA meeting discussed; -working group for ERNA General Meeting 2011 formed and agreed; -possibilities and facilities to organize the General Meeting discussed; -promoting materials on ERNA General Meeting discussed; -budget of the meeting approved -Current ERNA budget 2011 Analysis and adoption of ERNA Evaluation 2007-2010 ERNA Secretariat Preparatory Visit to GM Location Facilitated knowledge and experience sharing All topics, sessions, discussions, presentations, other questions focused on the main theme of Meeting -15th ERNA General Meeting initial evaluation -Current ERNA budget 2011 -15th ERNA General Meeting adoption -Evaluation of PPP training in Minsk (?) -Results of the Master training for HIV prevention treatment and care for the NSs of Central Asia -Discussion of the ERNA PoA 2012 -ERNA budget 2011 | Budget for 2011 drafted. PoA for 2011 drafted. Hosting NS defined. Draft MoU between hosting 154h General Meeting NS and ERNA prepared. Budget of the meeting discussed. ERNA Evaluation team, time frame and draft budget defined. List of ERNA coaches on HIV and TB to supporting Member NSs prepared. Theme, date, place, trainers, participants, materials defined. Draft budget and the other necessary support defined. Goals and tasks, participants, draft budget, presentation of the Asian NS,s best experience defined. Draft Provider Offer discussed Theme and term of Brochure (Booklet) edition defined. 1) Report which includes executive summary, table of contents and annexes, acknowledgements, findings, methodology, conclusions and recommendations. 2) PowerPoint presentation of main findings and recommendations. Report (20 pages max. excluding annexes) to include executive summary, table of contents and annexes, acknowledgements, findings, methodology, conclusions and recommendations. Agenda of the meeting and work in groups agreed upon. Provisional Programs adopted. Provisional list of the guests approved. Details agreed upon. Budget of the meeting defined. ERNA Secretariat budget report ERNA Evaluation Report Venue of the meeting approved. Agenda of the meeting and work in groups agreed upon Agreements on the budget agreed with host NS Member National Societies shared their experience at the Meeting. Reinforced partnership with other involved stakeholders Active participation of all concerned members in the sessions. Interactive methods of work widely used. Increased knowledge among member NS on specific issues discussed in the sessions Best practices shared among the member National Societies Program executed. The objectives of General Meeting achieved. ERNA Secretariat budget report Draft Report of the 15th ERNA General Meeting. Trainings reports. List of Board members suggestions. ERNA Secretariat budget report | That ERNA Evaluation will assess the extent to which the network’s objectives have been met, to identify lessons learned, and make recommendations to the Board and membership for future actions and direction Host NS provides necessary information and cooperates in ERNA Meeting preparatory works with ERNA Secretariat The budget for the meeting is covered. The budget for supporting the participation of NSs requesting support is covered That National Societies are willing to report on their best practices That there are available lecturers and facilitators for the workshops That the member National Societies participate actively in the workshops | February 2011 April/May 2011 May 2011 May 2011 September 2011 September 2011 December 2011 ( ? ) | 10000 euro are predicted in the Budget to cover 2011 Board expenses to participate at the Board Meetings during the whole year: 4000 euro are predicted to support ECC, PLW representatives and special guests for Board Meetings 10000 (to be covered by new donor) 1500 The budget for 15th Annual Meeting (incl. travel (partially), expenses, meals and accommodation) covered by ERNA budget Its cost will be 51000 (?) ( including PLW communities, ECC, special guests expenses) |
| To promote the setting up of innovative initiatives and to reproduce them in other National Societies by adapting them to the beneficiaries | Follow-up of Harm reduction training courses in Villa Maraini – sharing experiences with NSs. Questionnaire about achievements to be produced by ERNA Secretariat. Cooperation with IFRC Health and Care department in Geneva and Zones Mapping on NSs activities on HIV /TB, harm reduction and drug issues (includes activities on advocacy/fighting stigma and discrimination/humanitarian diplomacy) To create new ERNA web-site To keep website updated all the time, insert the relevant information from member National Societies To make ERNA web site interactive with additional Q&A page To publish informational ERNA Brochure (Booklet) | Extended sharing of experience with other partners Capacity building and knowledge sharing of members in the field of Harm Reduction Information tool for members More effective sharing of experience and knowledge leading to better HIV, AIDS programmes on NS level. Sharing information, Exchange of knowledge among members, better possibilities to reach directly and at the same time more stakeholders Increase of knowledge on ERNA activities among members, partner organizations, donors, stakeholders, communities, growth of ERNA image | Well trained persons and sustainable HR programes/projects in member National Societies Feedback from members about activities done in the field of drug use Feedback from members about activities done in the field of HIV, AIDS and TB and other communicable diseases Well-informed members, Good knowledge about the members and their activities Well-informed ERNA target groups about ERNA activities, activization of cooperation with ERNA | That the NSs express their interest to follow-up That the NSs continue to carry out Harm Reduction activities That there are experts available to provide the follow-up That this mapping action will be actively networking supported by some key person to be identified in some key NS That there is an interest to use interactive discussion, to exchange ideas Brochure will popularise ERNA activities and promote cooperation | Throughout 2011 Throughout 2011 and continuously Throughout 2011 and continuously May-June 2011 | No additional expenses (covered by ERNA Secretariat) No additional expenses To be discussed on ERNA Board and with members 2000 for the creation 960 for the maintenance 2000 |
| To promote and facilitate concerted collaborative actions in the prevention of HIV, AIDS, TB and other communicable diseases with UN agencies, EU, non-governmental organizations, Global Fund (to fight AIDS, TB and Malaria),other international and national organizations and with existing Federation’s Networks | Increase the existing cooperation with ENP+ and GNP+, UNAIDS, WHO, UNODC, EU, Global Fund, Stop TB, IHRA and other Civil Society Organizations. To seek for other potential partners/donors involved in the fight against HIV, AIDS, TB and other communicable diseases. To increase cooperation with PERCO network as migrants are among most vulnerable To explore for cooperation with existing IFRC networks on HIV and TB. To explore cooperation with European PS network To liaise with and PLW organizations Meeting of ERNA President with representatives of relevant PLW organizations Participation of ERNA President and NS representative to the ART Network ICAAP Meeting. Sharing Boots cost at the ICAAP Meeting Participation of ERNA President to the International RC/RC Conference ? Participation of ERNA President to the European Conference "HIV in Europe – unity and diversity" funding from the European Commission under the Public Health Programme 2008-2013 Maintaining good cooperation with Europe Zone Cooperation with the Red Cross EU Office based in Brussels | Strategic partnership between National Societies and other agencies & partners Partnership in Harm Reduction activities, events, initiatives Partnership between ERNA and PLW organizations discussed and agreed upon , PLW representative for ERNA Board selected ? Strengthening Partnership within the RC/RC Movement and partner Network Strengthening partnerships within the RC/RC Movement and visibility Encouraging wide regional participation Europe Zone Health representative participating at ERNA Boards and General meetings Partnership with the RC/EU Office. RC EU Office representative present at Annual ERNA meetings - presenting possible calls for proposals | Number of partnership established – communication with member NSs Participation of ERNA President and Vice-Presidents at relevant Meetings organized by external potential partner organizations New experience, know-how and ideas Increase in assistance New experience, know-how and exchange of ideas Increase in assistance | That National Societies have programmes and feasible projects to present and to offer to potential partners, that there is a will to cooperate. To explore if there is possibility to include Potential Partners’ tools in our actions That there is a reciprocal interest in cooperation Good practices shared That there is a reciprocal interest in cooperation That experience, ideas and innovations of АRТ Network will be adapted and used by ERNA That the accomplishments and challenges concerning HIV prevention, treatment and care in Eastern European countries will occur. | Throughout 2011 Partners to be invited to the 15th ERNA General Meeting Throughout 2011 details to be determined Throughout 2011; details to be determined June 2011 (?) 28-30 November 2011, Geneva 25-27 May, 2011 Tallinn | Partners will pay for their own participation in general ERNA President partially supported by his National Society 1000 covered by ERNA ERNA President partially supported by his National Society 1500 covered by ERNA ERNA President partially supported by his National Society 3000 Accommodation, travel of ERNA President possibly covered by National Society budget Accommodation, travel of ERNA President possibly covered by National Society |
| To involve PLW in work at all levels | To establish contact and initiate the partnership with relevant PLW organizations To maintain partnership with TB Survival Project To invite PLW, and other affected people and their NGOs to 15th General Meeting | Partnership in activities at all levels Partnership and more involvement of PLW and other target groups in ERNA activities | Increased cooperation of National Societies and national PLW organisations | That there is a reciprocal interest in cooperation That there is a reciprocal interest in cooperation | Throughout 2011 Throughout 2011 | ERNA covering necessary costs of the invited persons for 2011 General Meeting (The cost is included in the budget line of the GA) |
| To render technical support and assistance to National Societies in countries in transition and developing countries through common projects of European National Societies | That 2 ERNA coaches were indentified to give support to NSs to prepare and follow Project To support financially participation of some member NS at special events related to HIV and other communicable diseases To try to create conditions for facilitating exchange/study visits among member National Societies, exchange of experiences from one to other, especially among countries in transition NSs Use the expertise of IFRC Europe Zone and National Societies successful in preparing projects proposals to external donors. ERNA will promote the growing of expertise in NSs in preparing project proposals to external donors through targeted training for planning process ERNA will support to the Master training for HIV prevention treatment and care for the NSs of Central Asia | That NSs are supported in their work Visibility and share of NS’s best practices Exchange of knowledge among members, better possibilities to have more effective programmes, information sharing Successful and effective HIV, AIDS and TB projects co-funded by EU funds and funds of the other external donors NSs capacity in the field of external financing through trained people improved Knowledge of participants increased Attitudes of participants at the personal level and general community level address Participants with problem solving skills equipped The transfer of skills from participants to clients promotes | Number of NSs supported by ERNA coaches Number of National Societies which participated in international conferences or specific trainings Improvement in the quality of project organization and implementation by involved National Societies N. of exchange/study/cooperation visits done Number of Public projects accepted by external donors N. of Training for Project Planning Process Managers N. of trained people N. of RC National Societies involved in the process Support given to two representatives from CARCNs to the Master Training for HIV prevent. | That NSs express their need and interest to be supported That member National Societies express their concrete needs, wishes and proposals for such study visits/trainings That there are sufficient funds for it That National Societies will benefit from such visits That National Societies have well trained staff and sufficient funds in order to be capable to submit project proposals to external donors That the project Planning Capacity is needed by NSs Sustainable Funding That the participants should be able to educate clients on HIV prevention, treatment, care and support, to address personal and community attitudes, to facilitate problems, to impart information and practical skills to clients | 2011/2012 2011/2012 2011/2012 November 2011 Throughout 2011 | 6000 To be defined Funds to be covered No funds needed New donor needed to cover expenses and assist to organize additional travel and administrative expenses, meals, accommodation, transport for this meeting. 14000 Euro are needed 3000 |
| To promote the integration of HIV, AIDS, TB and other communicable diseases into other health programmes and develop tools and methods for its implementation. | To invite one or more experts from member National Societies to share their experience (co-operation with Ministry of Health – Social support and Health education) At the 15th ERNA Meeting invited UN agencies representatives presenting HIV, AIDS and TB related activities done in collaboration with Governments and RC/RC NSs | Increased knowledge Spread of helpful information and well-tried practices, know-how Increased cooperation between RCRC / International and Governmental Institutions | Number of such presentation done | That these experiences do exist and need to be shared | During the 15th General Meeting | Costs are included in the General Meeting budget |

|  | ERNA – Европейская сеть Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по вопросам ВИЧ/СПИДа и туберкулеза План действий 2011 |
| --- | --- |

История ERNA

ERNA была основана в 1998 году в Риме с тем, чтобы координировать обмен опытом, передавать накопленные знания и содействовать сотрудничеству среди Национальных обществ Европейского региона. Целью деятельности Сети является создание эффективных Национальных обществ, способных направлять усилия на борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и связанными с этими заболеваниями проблемами. В настоящее время ERNA включает  40 Обществ  Красного Креста и Красного Полумесяца из Европы.

Миссия сети заключается в том, чтобы поощрять участников и помогать укреплять операционный потенциал Национальных обществ в борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями путем постепенного развития деятельности на уровне общин, в частности, в таких областях, как профилактика, уход, лечение, наблюдение, сокращение негативных последствий, оказание психосоциальной и юридической поддержки, предотвращение дискриминации, социальная интеграция и другие общественных мероприятий, целевыми группами которых являются наиболее уязвимые слои населения.

Основная цель ERNA заключается в содействии сокращению распространения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других инфекционных заболеваний главным образом среди наиболее уязвимых групп населения.

ERNA играет ведущую роль в развитии связей между Национальными обществами и сетями и другими организациями. Она является координационным органом, нацеленным на организацию более эффективных каналов коммуникации между Национальными обществами, а также между Национальными обществами и Федерацией. ERNA играет важную роль в развитии информационно-пропагандистской деятельности. Своей деятельностью ERNA поддерживает Глобальное Объединение по борьбе с  ВИЧ/СПИДом в Европейском регионе, а также его основные цели:

- Предотвращение новых случаев инфицирования

- Расширение масштабов ухода, лечения и оказания услуг

- Предотвращение дискриминации

- Укрепление сообщества

Связь с Проектом выживания при туберкулезе, соответствующими организациями ЛЖВ, Сетью снижения вреда Центральной и Восточной Европы (CEEHRN), сетями МФКК, будет укрепляться и будет проводиться больше практической работы в сотрудничестве с этими организациями.

ERNA активно поддерживает обмен опытом в области гуманитарного лечения лиц, употребляющих наркотики, в том числе комплексный подход к снижению вреда. Итальянский Красный Крест организовал эффективную работу в этой сфере, обеспечивая другим Национальным обществам возможность проходить тренинги в Риме на базе терапевтического сообщества Вилла Мараини. ИКК также оказывает поддержку Национальным обществам, которые готовы развивать деятельность в своих странах. Подобно этому, ERNA стремится узнавать и перенимать положительный опыт некоторых НО, который они уже активно используют в борьбе с предубеждениями и дискриминацией по отношению к людям, живущим с заболеваниями.

ERNA стремится к распространению знаний путем обучения тренеров для Процесса планирования проекта (ППП) с целью укрепления потенциала НО в области внешнего финансирования с помощью экспертов Красного Креста. Впервые обучение тренеров для ППП проводилось на русском языке во Франции в декабре 2010 года благодаря поддержке Офиса Европейской Зоны МФКК  в Будапеште и Датского Красного Креста.

Деятельность Сети предусматривает обсуждения между экспертами терапевтического сообщества Вилла Мараини, НО, Департамента здравоохранения, Европейской Зоны и Римского консенсуса, чтобы выявить существующие проблемы в области Снижения вреда.

После обсуждения в Таллинне (2007 г.) и Белграде (2008 г.) вопросов, касающихся более активного вовлечения молодежи в деятельность ERNA, на встрече ERNA в Кыргызстане (2009 г.) было одобрено членство Экстренной сердечной помощи в Совете  ERNA. В 2011 г. было принято аналогичное решение о привлечении представителя организаций людей, живущих с ВИЧ.

Поскольку предубеждение является одним из основных факторов, ограничивающих полноценный доступ к профилактической терапии и уходу, темой 14-ой Всеобщего собрания в Минске (2010 г.) была «Помощь уязвимым группам населения в борьбе против предубеждений и дискриминации».

С целью повышения эффективности, в ходе этой встречи были рассмотрены более подробные ключевые вопросы и задачи, касающиеся обязанностей Секретариата и НО-членов ERNA. Был принят новый Мандат  ERNA с двумя Приложениями.

По результату решений, принятых в ходе встречи в Минске, Белорусское Общество Красного Креста возглавило Секретариат ERNA на последующие три года. Срок мандата БОКК начался с 1 января 2011 г.

Словенское Общество Красного Креста предложило принять 15-ое Собрание ERNA в 2011 г., которое пройдет в конце сентября (23-26-е).

| Конкретные цели, изложенные в ТЗ для ERNA | Конкретные мероприятия на 2011 год | Ожидаемые результаты | Показатели | Предположения | Временные рамки | Бюджет/Финансовый план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление и содействие обмену опытом, информацией и передовым опытом между государствами-членами национальных обществ и с др. | Заседание Совета ERNA в Риме, Италия Оценка деятельности ERNA Заседание Совета ERNA в Минске, Беларусь Консультации Секретариата ERNA с НО принимающим 15-ое общего Собрание ERNA Организация 15-ого Собрания ERNA Заседание Совета ERNA по окончании 15-го общего собрания ERNA в принимающей стране Заседание Совета ERNA в Будапеште (?) | Вопросы для обсуждения в ходе заседания Совета: Анализ плана и бюджета2010 года; Проект бюджета; Проект Плана действий ERNA на 2011 год: - предложения по проведению 15-го Общего собрания Национальных Обществ. Оценки деятельности ERNA. - определение тренеров ERNA по ВИЧ и туберкулезу для поддержки участвующих НО - презентация тренинга ERNA 2011 в Минске - поддержка Мастерской программы по подготовке тренеров по профилактике и лечению ВИЧ для НО Центральной Азии - совместное участие с ART Network в Заседании Международного Конгресса по проблемам СПИДа в АТР - создание нового сайта ERNA - издание брошюры (буклета) ERNA - определение Общего собрания ERNA 2011 Руководящий комитет с 2012 (?) 1) Проведение оценки степени реализации целей Сети. 2) Выявление усвоенного опыта, подготовка рекомендации для Совета и продолжение членства для дальнейших действий и направлений. Подготовка 15-го Общего собрания ERNA: - Подписание Меморандума о взаимопонимании с принимающей НО. - Подготовка Повестки дня заседания; - Обсуждение тем и списка гостей, для приглашения на 15-е собрание ERNA; - Формирование и согласование состава рабочей группы ERNA на Общее заседание 2011; - Обсуждение возможностей и средств для организации Общего Заседания; - Обсуждение материалов по распространению информации об Общем собрании ERNA; - одобрение бюджета Заседания - Анализ текущего бюджета ERNA 2011 и принятие Оценок деятельности ERNA 2007-2010. Подготовительный визит Секретариата ERNA в место проведения Общего Собрания Обмен знаниями и опытом. Все темы, заседания, дискуссии, презентации, другие вопросы посвящены главной теме Собрания - Первичная оценка15-го Общего собрания ERNA. -Текущий бюджет ERNA 2011. Принятие 15-го Общего собрания ERNA. - Оценка тренинга ППП в Минске (?) - Результаты Мастерского тренинга по профилактике и лечению ВИЧ для НО Центральной Азии. - Обсуждение ПД ERNA 2012 - Бюджет ERNA 2011 | Составлен Бюджет на 2011 год. Программа действий на 2011 год составлена. Определено НО для проведения 15-го Общего собрания. Проект Меморандума о взаимопонимании между НО, принимающим 15-ое Общее собрание, и ERNA подготовлен. Обсужден Бюджет Собрания. Определена группа ERNA по вопросам оценки, а также сроки и бюджет проекта. Список тренеров ERNA по ВИЧ и туберкулезу для поддержки участвующих НО подготовлен. Определены: тема, дата и место проведения, тренеры, участники, а также средства. Подготовлен проект бюджета и другая необходимая поддержка. Определены Цели и задачи, участники, подготовлен проект бюджета, презентация передового опыта НО Азии. Обсужден Проект Тема и срок издания брошюры (буклета) определены. 1) Отчет, включающий резюме, таблицу содержания и приложений, благодарности, выводы, методология, заключения и рекомендаций. 2) презентация в PowerPoint основных выводов и рекомендаций. Повестка дня Собрания и план работы в группах согласованы. Предварительные программы приняты. Предварительный список гостей утвержден. Детали Бюджета Собрания согласованы. Бюджет Собрания утвержден. Отчет по бюджету представлен Секретариатом ERNA. Отчет об оценке деятельности ERNA. Место проведения Собрания одобрено. Повестка дня Собрания и работа в группах согласованы. Бюджет согласован с принимающим НО. Национальные общества-члены поделились своим опытом на совещании. Активное сотрудничество с другими заинтересованными сторонами. Активное участие всех заинтересованных членов в сессиях. Широко применение получили интерактивные методы работы. Повышение уровня знаний среди НО- членов по конкретным вопросам, обсуждаемым на сессиях. Обмен передовым опытом между НО-членами. Программа выполнена. Цели Общего собрания достигнуты. Отчет Секретариата ERNA по бюджету Проект доклада по15-му Общему собранию ERNA. Доклады по проведению тренингов. Предложения списка членов Совета. Отчет Секретариата ERNA по бюджету | Будет проведена оценка степени реализации целей ERNA, выявление усвоенного опыта, будут подготовлены рекомендации Совету и его члена для по поводу последующей деятельности и основных направлений Принимающее НО предоставляет необходимую информацию, а также сотрудничает в работе по подготовке Собрания ERNA с Секретариатом ERNA Средства в бюджет на проведение Собрания изысканы. Сформирован бюджет для поддержки участия НО, обратившихся за финансовой поддержкой. Национальные общества готовы представить свои лучшие практики. Имеются преподаватели и координаторы для проведения семинаров. НО-члены активно участвуют в семинарах. | Февраль 2011. Апрель/Май 2011 Май 2011. Май 2011. Сентябрь 2011. Сентябрь 2011. Декабрь 2011 (?) | 10000 евро предусмотрены в бюджете на покрытие расходов Совета 2011 для участия в заседаниях Совета в течение всего года: 4000 евро предусмотрены на поддержку Экстренной сердечной помощи, представителей ЛЖВ и специальных гостей на заседаниях Совета. 10000 (будут предоставлены новым донором) 1500 Бюджет 15-го ежегодного Совещания (в том числе проезд (частично), расходы, проживание и питание), покрывается из бюджета ERNA. Он составит 51 000 (?) (В том числе на общины ЛЖВ, Экстренную сердечную помощь, специальные расходы гостей). |
| Содействовать созданию новаторских инициатив и внедрять их в деятельность других НО, адаптируя их к условиям получателей. | После тренировочных курсов по снижению вреда в Вилла Мараини –обмен опытом с НО. Опросник о достижениях, подготовленный Секретариатом ERNA. Сотрудничество с Департаментом здравоохранения МФКК в Женеве и Зонах. Составление плана деятельности НО по ВИЧ / туберкулезу, вопросам снижения вреда и употребления наркотиков (включая деятельность по пропаганде/ борьбе с предубеждением и дискриминацией / гуманитарная дипломатии) Создания нового веб-сайта ERNA. С целью постоянного обновления веб-сайта, осужествлять ввод новой информации от Ноациональных обществ-членов. Чтобы сохранить обновление веб-сайта все время, вставить соответствующую информацию из национальных обществ Сделать сайт ERNA более интерактивным путем создания страницы Q&A. Издание информационной брошюры (буклета) ERNA. | Расширенный обмен опытом с другими партнерами. Наращивание потенциала и обмен знаниями членов в области снижения вреда. Информационное руководство для членов. Более эффективный обмен опытом и знаниями, и как следствие - более эффективные программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом на уровне НО. Обмен информацией, Обмен знаниями среди членов, эффективные возможности для непосредственного сотрудничества с как можно большим числом заинтересованных сторон. Информирование членов, организаций-партнеров, доноров, заинтересованных сторон и общин о деятельности ERNA, повышение имиджа ERNA. | Хорошо обученные люди и последовательные программы/проекты по кадрам в национальных обществах-членах. Отзывы участников о мероприятиях, проведенных по вопросам употребления наркотиков. Отзывы участников о деятельности, проделанной в области борьбы с ВИЧ/ СПИДом и туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Предоставлена информация членам, получены необходимые сведения о членах и их деятельности. Целевые группы проинформированы о деятельности, активизация сотрудничества с ERNA | Последует выражение интересов НО. НО продолжат осуществлять деятельность по снижению вреда. Имеются эксперты для работы над дальнейшими мероприятиями. Эта деятельность будет активно поддерживаться каким-либо главным сотрудником, которого назначат в некоторых основных НО. Существует интерес к использованию интерактивной дискуссии для обмена идеями. Брошюра будет популяризировать деятельности ERNA и способствовать развитию сотрудничества. Прослушать | На протяжении 2011 года. На протяжении 2011 года. На протяжении 2011 года и в дальнейшем. Май/Июнь 2011 | Никаких дополнительных расходов (покрываемых Секретариатом ERNA) не предусмотрено Никаких дополнительных расходов (покрываемых Секретариатом ERNA) не предусмотрено 2000 на создание и 960 – на техническое обслуживание. 2000 |
| Поощрение согласованных совместных действий по профилактике ВИЧ/ СПИДа, туберкулеза и других инфекционных заболеваний с учреждениями ООН, ЕС, неправительственными организациями, Глобальным фондом (по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией), другими международными и национальными организациями, а также сотрудничество с существующими сетями Федерации. | Укрепление сотрудничества с ENP + и ГНП +, ЮНЭЙДС, ВОЗ, УНП ООН, ЕС, Глобальным фондом, организацией "Остановить туберкулез", Международной ассоциацией снижения вреда и другими общественными организациями. Поиск других потенциальных партнеров/ доноров, участвующих в борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Расширение сотрудничества с сетью PERCО, поскольку мигранты представляют одну из самых уязвимых групп. Изучить возможность сотрудничества с существующими сетями МФКК по борьбе с ВИЧ и туберкулезом. Налаживание сотрудничества с Европейской сетью PS. Поддерживание связи с организациями ЛЖВ. Встреча Президента ERNA с представителями соответствующих организаций ЛЖВ. Участие Президента ERNA и представителей НО в МКСАТ Сети ART. Обмен стоимости Boots на МКСАТ. Участие Президента ERNA в Международной конференции КК/КП? Участие Президента ERNA в Европейской конференции "ВИЧ в Европе - единство и многообразие", финансирование которой осуществляет Европейская Комиссия в рамках Программы «Общественное Здравоохранение 2008-2013». Поддержание хорошего сотрудничества с Европой зоны Сотрудничество с Красным Крестом ЕС офисом в Брюсселе | Стратегическое партнерство между национальными обществами и другими организациями и партнерами Сотрудничество по деятельности, мероприятиях и инициативах, направленных на снижение вреда. Обсуждение и согласование сотрудничества ERNA с организациями ЛЖВ, избрание представителя ЛЖВ в Совет ERNA? Укрепление сотрудничества в рамках Движения КК/КП и Сети партнеров. Укрепление сотрудничества в рамках Движения КК/КП и видимость Поощрение активного регионального участия. Представитель Отдела Здравоохранения Европейской Зоны участвует в Заседаниях Совета ERNA и Общих собраниях ERNA. Сотрудничество с Офисом КК в ЕС. Представитель Офиса КК в ЕС участвует в Ежегодных совещаниях ERNA с презентацией возможных предложений. | Определено число партнеров – сотрудничество с НО-членами. Участие Президента и Вице-президентов ERNA в важных мероприятиях, внешними организациями – потенциальными партнерами. Новый опыт, ноу-хау и идеи Увеличение помощи Новый опыт, технологии и обмен идеями. Увеличение масштабов помощи. Новый опыт, технологии и обмен идеями. Увеличение масштабов помощи. | Национальные общества могут предложить потенциальным партнерам программы и реальные проекты, наличие воли к сотрудничеству. Изучить, существует ли возможность использовать методики наших партеров в нашей деятельности. Наличие взаимного интереса в сотрудничестве. Обмен передовым опытом. Наличие взаимного интереса в сотрудничестве. Опыт, идеи и нововведения Сети АРТ будут приняты и получат применение в ERNA. В странах Восточной Европы будут достигнуты цели и преодолены трудности в сфере профилактики ВИЧ. | На протяжении 2011 года. Партнеры должны быть приглашены к участию в 15-ом Общем собрании ERNA. На протяжении 2011 года. Детали будут в дальнейшем обсуждаться. На протяжении 2011 года. Детали будут в дальнейшем обсуждаться. Июнь 2011 (?) 28-30 Ноября 2011, Женева. 25-27 Мая 2011, Талин. | В основном партнеры будут сами платить за свое участие. Президенту ERNA частично оказывает поддержку его Национальное общество. 1000 предоставляет ERNA. Президенту ERNA частично оказывает поддержку его Национальное общество. 1500 предоставляет ERNA. Президенту ERNA частично оказывает поддержку его Национальное общество. 3000 Проживание и проезд Президента ERNA возможно, оплачиваются из бюджета Национального общества. Проживание и проезд Президента ERNA возможно, оплачиваются из бюджета Национального общества. |
| Привлечение ЛЖВ в деятельность на всех уровнях. | Налаживание контактов и сотрудничества с основными организациями ЛЖВ. Поддержание сотрудничества с Проектом «Туберкулез. Выживание». Пригласить ЛЖВ и других пострадавших людей, а также их НПО к участию в 15-ом Общем собрании. | Сотрудничество в деятельности на всех уровнях. Сотрудничество с ЛЖВ и более активное вовлечение ЛЖВ и других целевых групп в деятельность ERNA. | Расширение сотрудничества Национальных обществ с национальными организациями ЛЖВ. | Наличие взаимного интереса в сотрудничестве. Наличие взаимного интереса в сотрудничестве. | На протяжении 2011 года. На протяжении 2011 года. | ERNA покрывает необходимые расходы приглашенных лиц на Общее собрание 2011 (стоимость включена в бюджет GA) |
| Оказание технической поддержки и помощи НО в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой посредством осуществления общих проектов европейских НО. | Выбор двух тренеров ERNA для оказания поддержки НО в области подготовки и реализации Проекта Финансирование участия некоторых НО в отдельных мероприятиях, связанных с ВИЧ и инфекционными заболеваниями. Попытка создать условия, которые будут способствовать учебным поездкам/визитам по обмену среди НО-членов, а также обмену опытом между ними, особенно, между НО в странах с переходной экономикой. Использование успешного опыта Европейской Зоны МФКК и НО в подготовке предложений проектов для внешних доноров. ERNA будет содействовать приобретению опыта НО в области подготовки предложений проектов для внешних доноров по средством целевого обучения для процесса планирования. ERNA окажет помощь в проведении Главного тренинга по вопросам профилактики ВИЧ и поддержки НО в Центральной Азии. | НО будет оказана поддержка в их деятельности. Наглядность и обмен опытом НО. Обмен знаниями между членами, лучшие возможности для создания более эффективных программ, обмен информацией. Успешные и эффективные проекты по вопросам ВИЧ, СПИДа и туберкулеза, финансируемые ЕС и другими внешними донорами. Увеличение потенциала НО в области привлечения внешнего финансирования при содействии обученных специалистов. Уровень знаний об участниках повышается. Исследование отношения участников на личном уровне и на общем уровне общества. Оснащение участников с навыками решения проблем. Содействие передачи навыков от участников к клиентам. | Количество НО, которым оказана помощь тренеров ERNA. Количество НО, принимающих участие в международных конференциях и специальных тренингах. Улучшение качества организации и реализации проектов благодаря вовлеченным НО. Количество учебных поездок/визитов по обмену/сотрудничеству. Количество общественных проектов, финансируемых внешними донорами. Количество Тренингов для руководителей проектов процесса планирования. Количество обученных людей. Количество НО Красного Креста, вовлеченных в проект. Поддержка, оказываемая двум представителям НО из Центральной Азии для участия в Главном тренинге по вопросам профилактики. | НО выказывают заинтересованность и потребность в поддержке. НО-члены выражают конкретные потребности, пожелания и предложения касательно таких визитов/тренингов. В наличие имеются достаточные для этого финансовые средства. Подобные визиты принесут пользу НО. НО обладают хорошо обученными специалистами и достаточными финансовыми средствами, чтобы быть способными представить предложения проектов на рассмотрение внешним донорам. Способность планирования проекта необходима для устойчивого финансирования НО. Участники должны быть способны дать знания клиентам в области профилактики ВИЧ, его лечения, осуществления ухода и оказания помощи, а также должны быть способны работать с отношением к ВИЧв обществе и на личностном уровне, разрешать проблемы, сообщать информацию и передавать практические навыки клиентам. | 2011/2012 2011/2012 2011/2012 Ноябрь 2011. На протяжении 2011 года. | 6000 Будет определен в дальнейшем. Будут выделены средства. Не требуются средства. Необходим новый донор для покрытия расходов и оказания помощи в организации дополнительных административных расходов и расходов на проезд, питание, проживание, транспорт для организации Собрания. Необходимо 14000 евро. 3000 |
| Содействие внедрению программ по ВИЧ, СПИД, туберкулезу и прочим инфекционным заболеваниям в другие программы здравоохранения и разработка механизмов и методов их реализации. | Привлечение одного или более экспертов из НО-членов, чтобы они поделились своим опытом (сотрудничество с Министерством Здравоохранения – Социальная помощь и Медицинское образование) Приглашение на 15-ое Собрание ERNA представителей агентств ООН, занятых деятельностью по борьбе с ВИЧ, СПИДом и туберкулезом, которая осуществляется совместно с Правительствами и НО Красного Креста/Красного Полумесяца. | Повышение уровня знаний. Распространение полезной информации и проверенной практики, новых технологий. Возрастание сотрудничества между КККП/международными и правительственными институтами. | Количество осуществленных презентаций подобных этой. | Подобный опыт действительно существует и им необходимо поделиться. | Во время 15-го Общего собрания. | Расходы включены в бюджет Общего собрания. |