
	ФОРМА БЮРО
	Коммерческое предложение для кафе «Ритм»



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мебель для кафе «Ритм»
Проектирование, производство и монтаж комплекта мебели для зала площадью 86 м²

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	Форма Бюро — мебельная мастерская

	ЗАКАЗЧИК
	Кафе «Ритм»

	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
	30 рабочих дней после утверждения чертежей

	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
	540 000 ₽



	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Комплект мебели в единой визуальной системе: барная стойка, посадочные столы, мягкая зона и хранение — с доставкой и монтажом.



Подготовлено 25 июля 2026 года • предложение действительно 14 календарных дней


1. Задача и состав проекта
Задача — собрать интерьер кафе в цельный образ и получить мебель, рассчитанную на ежедневную коммерческую нагрузку. Конструкция учитывает размеры помещения, проходы персонала и удобство уборки.
	КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
После монтажа заказчик получает готовый комплект без самостоятельного поиска подрядчиков на замер, производство, доставку и сборку.



Комплектация
	Зона
	Что входит
	Количество

	Бар
	Стойка с рабочей столешницей, фасадами и техническими вырезами
	1 компл.

	Посадка
	Столы 700 × 700 мм на металлическом основании
	8 шт.

	Мягкая зона
	Диваны длиной 1600 мм с износостойкой обивкой
	2 шт.

	Хранение
	Закрытый шкаф и открытые настенные полки
	1 компл.


Включено в работу
 Выезд на замер и уточнение посадки оборудования.
 Комплект рабочих чертежей и согласование материалов.
 Производство, доставка по городу, сборка и финальная приемка.


2. Стоимость и график
Смета рассчитана для указанной комплектации и может уточняться только после изменения размеров, материалов или количества изделий.
	Позиция
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Комментарий

	Барная стойка
	1
	148 000 ₽
	148 000 ₽
	под ключ

	Посадочные столы
	8
	18 500 ₽
	148 000 ₽
	массив + металл

	Диваны
	2
	72 000 ₽
	144 000 ₽
	коммерческая ткань

	Шкаф и полки
	1
	85 000 ₽
	85 000 ₽
	единый декор

	Доставка и монтаж
	1
	42 000 ₽
	42 000 ₽
	1 рабочий день

	Пакетная скидка
	—
	—
	−27 000 ₽
	при заказе всего

	Итого
	
	
	540 000 ₽
	


Стоимость указана для демонстрационного проекта и не является публичной офертой.
График проекта
	1–3 дни
	Замер и концепция
	Фиксируем размеры, материалы и посадку оборудования.

	4–7 дни
	Чертежи
	Согласовываем конструкцию, отделку и финальную смету.

	8–29 дни
	Производство
	Изготавливаем, проверяем и готовим комплект к отгрузке.

	30 день
	Монтаж
	Доставляем, собираем и проводим приемку.




3. Условия и следующий шаг
Оплата
	50%
	270 000 ₽
	После подписания договора и утверждения сметы

	40%
	216 000 ₽
	После готовности изделий перед доставкой

	10%
	54 000 ₽
	После монтажа и подписания акта приемки

	Итого
	540 000 ₽
	Полная стоимость проекта


Базовые условия
 Гарантия на изготовление и сборку — 12 месяцев.
 Два раунда правок на этапе рабочих чертежей включены в стоимость.
 Срок начинается после получения предоплаты и утверждения материалов.
Как начать
Подтвердить состав комплекта и удобную дату замера.
Получить финальные размеры, образцы материалов и договор.
Утвердить смету и внести первый платеж.
	КОНТАКТЫ
Форма Бюро • hello@forma-buro.example • +7 (000) 000-00-00



Это вымышленный демонстрационный проект для портфолио. Названия компаний, контакты, цены и условия созданы в качестве примера оформления.
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